## WBS
Project Work Breakdown Structure (WBS)
Done
In-progress
Delayed
Today |  |  | 2026-10-13
Project Team Name |  |  | Nhóm 11
Project Topic |  |  | Hệ thống chấm công thông minh bằng nhận diện khuôn mặt
Task |  |  |  | Start date | End date | Responsibility | Deliverable | Task Status | W1 |  |  |  |  | W2 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4
[9 empty] | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20
[9 empty] | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13
1. Khởi động và lập kế hoạch |  |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-21 | Dương Tuấn Anh | Kế hoạch dự án, WBS, mô tả nghiệp vụ, môi trường | In-progress
| 1.1. Lập kế hoạch dự án (Action Plan) |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-12 | Dương Tuấn Anh | project-action-plan.md | Done
| 1.2. Lập WBS |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-12 | Dương Tuấn Anh | project-work-breakdown-structure.md | Done
| 1.3. Khảo sát nghiệp vụ chấm công, phát biểu bài toán ML, xác định yêu cầu dữ liệu |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-20 | Dương Tuấn Anh | Mô tả nghiệp vụ, yêu cầu hệ thống, quy trình thu dữ liệu
| 1.4. Chốt công nghệ, dựng repo và môi trường |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-21 | Dương Tuấn Anh, Bùi Như Quỳnh | Repo, môi trường Python chạy được
2. Dữ liệu |  |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-27 | Trần Lâm Phong | Bộ dữ liệu sạch chia theo buổi, báo cáo EDA
| 2.1. Chuẩn bị thu thập |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-20 | Trần Lâm Phong | Phiếu đồng ý, công cụ chụp ảnh
|  | 2.1.1. Soạn phiếu đồng ý, mời người tham gia |  | 2026-10-19 | 2026-10-20 | Trần Lâm Phong | Phiếu đồng ý đã ký (6 người)
|  | 2.1.2. Công cụ chụp ảnh từ webcam, quy ước đặt tên file và nhãn |  | 2026-10-19 | 2026-10-20 | Bùi Như Quỳnh | Script chụp ảnh, quy ước đặt tên
| 2.2. Thu thập dữ liệu |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-23 | Trần Lâm Phong | Dữ liệu thô
|  | 2.2.1. Buổi A: chụp khuôn mặt (nhiều góc, ánh sáng, kính, khẩu trang) |  | 2026-10-20 | 2026-10-21 | Trần Lâm Phong, Cả nhóm | 20–30 ảnh/người (tập đăng ký + validation)
|  | 2.2.2. Tải LFW, tập con CelebA-Spoof và mô hình huấn luyện sẵn (SCRFD, ArcFace, MiniFASNet) |  | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Bùi Như Quỳnh | Dữ liệu công khai, trọng số mô hình
|  | 2.2.3. Chụp ảnh tấn công giả mạo (ảnh in, màn hình) |  | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Trần Lâm Phong, Bùi Như Quỳnh | Tập ảnh giả mạo có nhãn
|  | 2.2.4. Buổi B: chụp lại ở ngày và vị trí khác |  | 2026-10-23 | 2026-10-23 | Trần Lâm Phong, Cả nhóm | 20–30 ảnh/người (tập test)
| 2.3. Làm sạch (dùng SCRFD có sẵn), gán nhãn, loại ảnh gần trùng, chia tập theo buổi |  |  | 2026-10-22 | 2026-10-26 | Trần Lâm Phong | Bộ dữ liệu v1: đăng ký/validation (buổi A), test (buổi B), tập giả mạo
| 2.4. Phân tích dữ liệu khám phá (EDA) |  |  | 2026-10-26 | 2026-10-27 | Trần Lâm Phong | Thống kê, biểu đồ, t-SNE embedding (ArcFace có sẵn)
3. Mô hình AI |  |  |  | 2026-10-23 | 2026-11-05 | Bùi Như Quỳnh | Pipeline nhận diện + chống giả mạo, mô hình đã huấn luyện
| 3.1. Pipeline nhận diện khuôn mặt |  |  | 2026-10-23 | 2026-10-29 | Bùi Như Quỳnh | Module nhận diện
|  | 3.1.1. Phát hiện và căn chỉnh khuôn mặt (SCRFD) |  | 2026-10-23 | 2026-10-26 | Bùi Như Quỳnh | Ảnh mặt 112×112 đã căn chỉnh
|  | 3.1.2. Trích xuất embedding (ArcFace) |  | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Bùi Như Quỳnh | Vector 512 chiều
|  | 3.1.3. So khớp cosine, chọn ngưỡng trên validation |  | 2026-10-28 | 2026-10-29 | Bùi Như Quỳnh | Ngưỡng tương đồng, FAR/FRR trên validation
| 3.2. Huấn luyện k-NN, SVM trên embedding, so sánh với cosine |  |  | 2026-10-29 | 2026-10-30 | Bùi Như Quỳnh | Mô hình k-NN/SVM, bảng so sánh
| 3.3. So sánh baseline: Haar Cascade (phát hiện), FaceNet (embedding) trên dữ liệu nhóm và LFW |  |  | 2026-10-28 | 2026-10-29 | Trần Lâm Phong | Bảng so sánh (tỷ lệ phát hiện, độ trễ, độ chính xác, FAR)
| 3.4. Khối chống giả mạo |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-05 | Bùi Như Quỳnh | Module liveness, tỷ lệ chặn giả mạo
|  | 3.4.1. Fine-tune MiniFASNet trên dữ liệu nhóm + CelebA-Spoof, early stopping |  | 2026-11-02 | 2026-11-04 | Bùi Như Quỳnh | Mô hình đã fine-tune, đường cong loss train/validation
|  | 3.4.2. Đánh giá chống giả mạo (APCER, BPCER); làm kiểm tra chớp mắt nếu chưa đạt |  | 2026-11-04 | 2026-11-05 | Bùi Như Quỳnh | Bảng kết quả chống giả mạo
4. Kiến trúc, CSDL và logic chấm công |  |  |  | 2026-10-22 | 2026-11-04 | Dương Tuấn Anh | Sơ đồ hệ thống, CSDL, module chấm công
| 4.1. Thiết kế kiến trúc tổng thể, sơ đồ hệ thống |  |  | 2026-10-22 | 2026-10-23 | Dương Tuấn Anh | Sơ đồ hệ thống (mục 2.4 báo cáo)
| 4.2. Thiết kế CSDL SQLite (nhân viên, embedding, ca làm, chấm công, log chỉnh sửa) |  |  | 2026-10-26 | 2026-10-27 | Dương Tuấn Anh | Sơ đồ CSDL
| 4.3. Module đọc webcam, đưa khung hình vào pipeline |  |  | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Dương Tuấn Anh | Luồng video vào hệ thống
| 4.4. Module đăng ký nhân viên và nhận diện (nối pipeline với CSDL) |  |  | 2026-10-29 | 2026-10-30 | Dương Tuấn Anh | Hàm đăng ký/nhận diện dùng chung cho giao diện
| 4.5. Logic chấm công: xác nhận nhiều khung hình, chống ghi trùng, ca làm, đi muộn/về sớm |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-04 | Dương Tuấn Anh | Module chấm công
5. Giao diện (Streamlit) |  |  |  | 2026-10-30 | 2026-11-05 | Trần Lâm Phong | Màn hình chấm công, trang quản trị, kịch bản kiểm thử
| 5.1. Wireframe và kịch bản kiểm thử (chức năng, độ chính xác, độ trễ, giả mạo) |  |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | Trần Lâm Phong | Wireframe, danh sách test case
| 5.2. Màn hình chấm công (camera, kết quả, độ tương đồng, cảnh báo giả mạo) |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 | Trần Lâm Phong | Màn hình chấm công
| 5.3. Trang quản trị: đăng ký nhân viên, lịch sử, thống kê, xuất Excel |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-05 | Trần Lâm Phong | Trang quản trị
6. Tích hợp, kiểm thử và phản hồi |  |  |  | 2026-11-05 | 2026-11-12 | Dương Tuấn Anh | Hệ thống hoàn chỉnh, báo cáo kiểm thử, danh sách cải tiến
| 6.1. Tích hợp toàn hệ thống, tối ưu độ trễ (< 1 giây/lượt), demo end-to-end |  |  | 2026-11-05 | 2026-11-06 | Dương Tuấn Anh, Bùi Như Quỳnh | Bản demo chạy từ đầu đến cuối, số đo ms/khung hình
| 6.2. Dự phòng: sửa lỗi tích hợp, quay lại Modeling nếu chưa đạt mục tiêu trên validation |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-09 | Cả nhóm | Bản sửa lỗi, ghi chú vòng lặp
| 6.3. Dùng thử thực tế 4 ngày, ghi log nhận sai/nhận chậm/chặn nhầm, tinh chỉnh ngưỡng và dữ liệu |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-12 | Cả nhóm | Danh sách lỗi và cải tiến
| 6.4. Kiểm thử trên tập test (rank-1, FAR, FRR, TAR@FAR, APCER, BPCER, độ trễ) |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-10 | Trần Lâm Phong, Bùi Như Quỳnh | Bảng kết quả kiểm thử
| 6.5. Kiểm tra công bằng theo nhóm (giới tính, kính, khẩu trang, ánh sáng) |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-11 | Trần Lâm Phong | Kết quả theo từng nhóm
7. Báo cáo và thuyết trình |  |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-13 | Dương Tuấn Anh | Báo cáo, slide, video demo
| 7.1. Viết báo cáo cuối kỳ |  |  | 2026-11-10 | 2026-11-12 | Dương Tuấn Anh, Cả nhóm | project-final-report.md
| 7.2. Làm slide và quay video demo |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-12 | Bùi Như Quỳnh | Slide, video demo
| 7.3. Tập demo và nộp bài |  |  | 2026-11-13 | 2026-11-13 | Cả nhóm | Bài nộp hoàn chỉnh
Ghi chú về thứ tự phụ thuộc:
• Trọng số SCRFD và ArcFace được tải từ 21/10 (task 2.2.2), nên bước làm sạch (2.3) dùng được detector có sẵn để loại ảnh không thấy mặt, và EDA (2.4) vẽ được t-SNE trước khi pipeline 3.1 hoàn thiện.
• Dữ liệu buổi A dùng cho đăng ký và validation, buổi B chỉ dùng cho kiểm thử cuối (6.4). Tập test không được dùng để chọn ngưỡng hay siêu tham số.
• Module webcam (4.3) và module đăng ký/nhận diện (4.4) xong trước 02/11 để giao diện (5.2, 5.3) gọi trực tiếp, không cần backend API riêng.
• Ngày 09/11 (6.2) để trống cho vòng lặp Evaluation → Modeling của quy trình 10 bước: nếu sau tích hợp chưa đạt mục tiêu thì sửa lỗi hoặc quay lại mô hình trước khi chạy tập test.
Lịch dự kiến 19/10/2026 – 13/11/2026 (chỉ tính ngày làm việc thứ 2 – thứ 6), cần chỉnh lại theo lịch thực tế của lớp.
Formulas:
Start date = MIN([Start date, row below],F16,F17,F18)
Start date = MIN([Start date, row below],F22)
End date = MAX([End date, row below],G16,G17,G18)
End date = MAX([End date, row below],G22)
Note on K13: Ngày bắt đầu dự án (D1). Các ngày D2–D20 tự tính bằng WORKDAY (bỏ thứ 7, CN).